## Sheet1
|  |  |  | 后端 | 前端 | 完成日期 | 前端 | 后端
| 用户签到 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-26
| 用户签退 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-26
| 修改密码 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-26
| 短短验证码生成与发送 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-26
| 短信验证码验证 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-26
| 客户登录 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-28
| 客户注册 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-28
| 邀请码进入 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-28
| 生成邀请码 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-12
| 促销活动 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-12
| 促销产品配置 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-12
| 更新客户资料 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-28
|  |  | 微信 | 言超 | 文轩 | 2023-05-26
|  |  | 支付宝 | 皓程 | 文轩 | 2023-05-26
线上充值
充值
|  | 产品浏览/搜索 |  | 言超 | 文轩 | 2023-04-28
|  | 产品配置 |  | 言超 | 文轩 | 2023-04-28
|  | 加入购物车 |  | 言超 | 文轩 | 2023-04-28
|  | 购物车够买产品 |  | 言超 | 文轩 | 2023-04-28
|  | 立即购买产品 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-06-05
购买产品
|  | 资源续费 |  | 皓程 | 文轩 | 2023-05-26
|  | 资源弃用 |  | 皓程 | 文轩 | 2023-05-26
|  | ssh登录 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | vnc图形界面使用 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 重启 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 提交人工工单 |  | 皓程 | 文轩 | 2023-05-06
|  | 工单浏览查询 |  | 皓程 | 文轩 | 2023-05-06
| 工单管理 |  |  | 皓程 | 文轩 | 2023-05-06
| 我的资源管理 |  |  | 皓程 | 文轩 | 2023-05-06
|  | 支付 |  | 皓程 | 文轩 | 2023-04-28
|  | 取消 |  | 皓程 | 文轩 | 2023-04-28
|  | 订单管理 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-12
|  | 取消订单 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-12
| 订单 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-12
|  | 资源到期预警 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-06
|  | 资源到期通知 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-06
|  | 新产品上线通知 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-06
|  | 工单状态更新通知 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-06
|  | 余额不足预警 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-06
消息和通知
客户门户
|  | 生成邀请码 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-28
|  | 客户折扣设置 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-28
|  | 客户信息列表 |  | 言超 | 文轩 | 2023-04-28
|  | 中金客户信息列表和同步 |  | 言超 | 文轩 | 2023-04-28
客户管理
销售绩效计算
|  | 分销机构管理 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 设置分销机构管理员 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 分销商信息维护 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 分销商折扣设置 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 分销商回佣设置 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 分销商底价设置 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
分销商管理
销售门户
|  | 供应商产品下线 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 供应商新产品上线 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 供应商产品列表维护 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 供应商信息维护 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 产品回佣设置 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
|  | 产品折扣设置 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-22
供应商管理
|  | 客户折扣审批 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-22
|  | 供应商销售收入转账审批 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-22
|  | 分销商折扣设置审批 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-22
|  | 分销商回佣率设置审批 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-22
|  | 分销商回佣转账审批 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-22
审批管理
| 公共客户管理 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-26
| 促销活动 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-27
| 客户转移 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-28
运营门户
| 手工工单处理 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-06
运维门户
|  | 客户线下充值入账 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-29
|  | 客户线上充值核对入账 |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-05-29
客户充值管理
|  | 分销商折扣收入统计和明细 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-29
|  | 分销商返佣销售统计和明细 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-29
|  | 分销商返佣收入统计和明细 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-29
|  | 错帐处理 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-29
|  | 分销商收入结算申请 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-29
|  | 分销商收入转账 |  | 言超 | 文轩 | 2023-05-29
分销商结算
|  | 供应商销售对账 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 供应商回扣销售统计和明细 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 供应商返佣销售统计和明细 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 错帐处理 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 供应商销售收入结算申请 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 供应商销售收入转账 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 供应商返佣计算 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 供应商返佣对账 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 中金用户同步 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 中金订单管理 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
|  | 供应商返佣入账 |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
| 供应商结算 |  |  | 言超 | 文轩 | 2023-06-05
财务分析
财务门户
| 增加业主机构管理员 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-23
| 权限列表管理 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-23
| 角色权限配置 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-23
| 系统参数配置 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-23
| 代码表维护 |  |  | 言超 | 文轩 | 2023-04-23
超级管理员
| 本机构用户管理 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-04-23
| 部门管理 |  |  | 皓程 | 毛寒 | 2023-06-05
管理员