## 首都在线
接口分类 | 是否提供 | 接口数量 | 完成数量 | 备注
用户同步 | 未提供 |  |  | 反馈日期: 06/24
产品清单同步 | 提供 | 2 | 2
购买配置 | 提供 | 18 | 18
询价 | 部分提供 | 3 | 1 | 宽带价格/硬盘价格 未提供
购买 | 提供 | 1 | 1 | 未提供代金券
资源管理 | 提供 | 12 | 6 | 与创建后的实例ID绑定
账单获取 | 提供 | 6 | 2 | 与创建后的实例ID绑定
订单获取 | 未提供

## 首都在线详情
接口 | 进度 | 备注
地域 | 完成
可用区 | 完成
计费方式 | 完成
计费类型与规格 | 完成 | 缺少处理器型号/参考价格
购买时长 | 完成
镜像 | 完成
系统盘 | 完成
私网 | 完成
创建VPC | 完成 | 公网线路类型有问题
获取VPC | 完成
删除VPC | 完成
获取子网 | 完成
删除子网 | 完成
公网 | 未完成
获取宽带价格 | 完成 | 未提供
名称与安全 | 完成
安全组 | 完成
查看安全组 | 完成
安全组删除 | 完成
安全组添加规则 | 完成
安全组查询规则 | 完成
安全组删除规则 | 完成 | 前端删除按钮不起作用
云服务器价格 | 月底/按月 完成
宽带价格 | 月底/按月 完成
总价 | 月底/按月 完成
获取云服务器可购数量 | 没提供 | 反馈是需要开通权限
可用区信息 | 未完成 | 返回不够， 反馈是需要开通权限
创建实例 | 完成
开关机 | 完成
重启 | 完成
删除 | 完成
更换实例规格 | 未完成 | 没提供接口
更换操作系统 | 未完成 | 没提供接口
重置密码 | 未完成 | 需要验证码 没提供验证码接口
变更计费方式 | 未完成 | 没提供接口
开启/关闭自动续约 | 未完成 | 没提供接口
加入安全组 | 完成
更改标签 | 未完成 | 没提供接口
订单相关 | 未完成 | 没提供接口
账单相关 | 未完成

## ucloud
接口分类 | 是否提供 | 接口数量 | 完成数量 | 备注
用户同步 | 提供 | 5 | 5
产品清单同步 | 提供 | 2 | 2
购买配置 | 提供 | 8 | 8
询价 | 提供 | 3 | 1 | 云主机价格对不上/云盘价格未提供
购买 | 提供 | 1 | 0 | 需要代金券
资源管理 | 提供 | 12 | 0 | 需要绑定实例ID
账单获取 | 提供 | 5 | 0 | 需要购买
订单获取 | 未提供

## ucloud详情
接口 | 进度
场景选择 | 完成
配置选择 | 完成
地域可用区 | 完成
操作系统选择 | 完成
安全加固 | 完成
网络增强 | 完成
热升级 | 完成
磁盘设置 | 完成
VPC配置 | 未完成
子网配置 | 未完成
外网弹性IP | 完成
防火墙 | 未完成
登录设置 | 完成
云主机价格 | 完成
弹性IP价格 | 完成
云盘价格 | 完成
创建订单 | 完成
获取主机信息 | 完成
创建IAM用户 | 完成
创建项目 | 完成
创建IAM策略 | 完成
获取策略详情 | 完成
关联IAM策略到用户 | 完成
查询主机密钥信息 | 未完成
获取主机业务组 | 未完成
获取VNC登录信息 | 未完成
获取主机删除扣除费用 | 未完成
获取主机续费价格 | 未完成
获取主机调整价格 | 未完成
修改主机名 | 未完成
重启主机 | 未完成
修改主机规格 | 未完成
启动/关闭主机 | 未完成
删除云主机 | 未完成
防火墙增
防火墙删
防火墙改
防火墙查

## 算力互联
接口分类 | 是否提供 | 接口数量 | 完成数量 | 备注
用户同步 | 提供 | 4 | 4
产品清单同步 | 未提供
购买配置 | 提供 | 3 | 0 | 缺少核心的产品清单
询价 | 在产品清单中
购买 | 提供 | 2 | 0 | 需要产品列表
资源管理 | 提供 | 2 | 0 | 与创建后的实例ID绑定
账单获取 | 提供 | 2 | 0 | 与创建后的实例ID绑定
订单获取 | 未提供

## 阿里历史留存
接口分类 | 接口数量 | 完成数量 | 备注
产品批量录入 | 3 | 1 | 没有产品 只有客户名/交易类型/交易额
本地添加产品价格 修改表 | 3 | 0
生成订单接口 | 1 | 0
生成账单接口更新 | 1 | 0
新增续费功能 | 2 | 0
供应商添加 | 完成
供应商产品添加 | 完成
供应商产品设置价格 | 完成
客户查询对应产品 | 完成
客户购买生成订单 | 完成
客户查询订单 | 完成
客户确认支付 | 完成
创建客户 | 完成
绑定销售 | 完成
财务充值 | 完成
销售填写客户开票信息 | 完成
客户/销售 申请开票 | 完成
客户购买 | 余额对不上-已修复完成
销售看账单 | 完成
创建销售 | 角色获取有问题-已修复完成
销售获取账单 | 返回结果不匹配-已修复完成
续费 | 支付时间不规律
用户名称 | 完成
业务编号 | 用户ID/销售更新初始化数据 | 销售录入
云厂商 | 阿里云
业务模式
产品类型 |  | 客户录入
用户属性
结算业务类别 |  | 销售录入
用户状态 | 正常运营/正在施工 | 销售录入
创建阿里云/开元云 | 完成 供应商名称固定 | 支付订单需要查询这个字段
针对供应商批量添加产品 | 添加特殊description字段 完成
客户购买 | 产品时间
| 协议时间/修改成2020年 | 影响是否购买成功
添加修改账单日期接口
添加修改用户ID接口
批量添加用户 | 完成
批量添加销售 | 完成
批量用户绑定销售
批量充值
orgcode批量添加

## 大厅展示图
指标 | 维度 | 下钻级别 | 频率 | 展示形式 |  | 查看客户属性
用户 | 时间 | 1. 年 | 周期展示/天 | 柱状图
|  | 2. 月 | 周期展示/天 | 柱状图
|  | 3. 日 | 周期展示/天 | 柱状图
| 地理 | 省市 | 周期展示/天 | 全国图
| 行为 | 1. 活跃度 | 周期展示/小时 | 折线图 | 时间约束 5天内登录100% 4天内登录80%
|  | 2. 付费用户量 | 周期展示/小时 | 折线图
|  | 2.1 充值金额排行 | 周期展示/天 | 折线图
|  | 2.2 消费金额排行 | 周期展示/天 | 折线图
|  | 3. 留存度 | 周期展示/天 | 折线图 | 理解留存度概念
| 属性 | 公司/个人 数量 | 周期展示/小时 | 折线图 | 增加占比
销售额 | 时间 | 1. 年销售额 | 实时展示 | 柱状图
|  | 2. 月销售额 | 实时展示 | 柱状图
|  | 3. 日销售额 | 实时展示 | 柱状图
| 地理 | 省市 | 周期展示/天 | 柱状图 | 不同地理区域的销售额 客户消费情况
| 产品 | 产品销售额 | 周期展示/天 | 柱状图 | 各种产品或服务的销售额
|  | 产品类别销售额 | 周期展示/天 | 柱状图 | 产品按照其类别的销售额
| 客户 | 客户销售额 | 周期展示/小时 | 柱状图 | 各个客户的销售额
|  | 客户类型销售额 | 周期展示/小时 | 柱状图 | 不同类型的客户（如个人客户、企业客户）的销售额
| 销售团队/业务员 | 销售团队销售额 | 周期展示/小时 | 柱状图
|  | 销售人员销售额 | 周期展示/小时 | 柱状图
产品 | 销售 | 销售量 | 周期展示/天 | 柱状图
|  | 销售额 | 周期展示/天 | 柱状图 | 下钻 地理/市场
|  | 销售增长率 | 周期展示/天 | 柱状图
| 属性 | 价格 | 周期展示/天 | 柱状图
|  | 库存 | 周期展示/天 | 柱状图
| 地理/市场 | 销售地区分布 | 周期展示/天 | 全国图
| 客户相关 | 购买客户数量 | 周期展示/天 | 柱状图
|  | 客户购买频率 | 周期展示/天 | 柱状图
|  | 客户购买量 | 周期展示/天 | 柱状图
分销商 | 销售数据 | 销售额 | 实时展示 | 柱状图
|  | 销售量 | 周期展示/小时 | 柱状图
|  | 销售趋势 | 周期展示/小时 | 柱状图
| 客户数据 | 客户数量 | 实时展示 | 柱状图
|  | 客户分布 | 周期展示/小时 | 柱状图
|  | 购买频率 | 周期展示/小时 | 柱状图
| 产品 | 产品销售排名 | 周期展示/天 | 柱状图
|  | 产品类别分布 | 周期展示/小时 | 柱状图
|  | 库存管理 | 周期展示/天 | 柱状图
供应商 | 采购额度和采购量 | 总采购额度 | 实时展示 | 柱状图
|  | 月度/季度/年度采购额度 | 实时展示 | 柱状图
|  | 采购产品数量 | 实时展示 | 柱状图
| 数量 | 1. 年 | 周期展示/小时 | 全国图
|  | 2. 月 | 周期展示/小时 | 全国图
|  | 3. 日 | 周期展示/小时 | 全国图
| 销售额 | 1. 年 | 实时展示 | 折线图
|  | 2. 月 | 实时展示 | 折线图
|  | 3. 日 | 实时展示 | 折线图
| 地理 | 位置 | 周期展示/小时 | 全国图
| 产品 | 产品种类 | 周期展示/天 | 柱状图
新建表 | 字段内容 | 抽取频率 | 展示内容
用户量统计表 user_count_statistic | id | 周期展示/天 每天0点执行一次 | 用户量/年月日
| user_count/用户总量 |  | 公司/个人 数量
user_type/用户类型
| statistic_date/统计日期 |  |  | 活跃度
| pay_count/付费用户量 |  |  | 付费用户量
create_at/创建时间
用户地理表 user_location | id | 周期展示/天 每天0点执行一次 | 省市县区
province/省
city/市
county/县区
user_count/用户总量
create_at/创建时间
用户当天消费统计表user_day_consume | id | 实时 | 付费用户量
| orgid/用户orgid |  | 充值金额排行
| user_type/用户类型 |  | 消费金额排行
| user_parent/用户所属机构 |  | 留存度
| consume/消费总额/天 |  | 年销售额
| statistic_date/统计时间 |  | 月销售额
| create_at/创建时间 |  | 日销售额
产品统计表 prd_statistic | id | 周期展示/天 每天1点执行一次 | 销售量 |  | 销售量
| productid/产品id |  | 销售额 |  | 销售额 年/月/日
| price/产品价格 |  | 销售增长率 |  | 购买客户数量 年/月/日
| providerid/供应商id |  | 价格 |  | 客户购买频率
| address/产品区域 |  | 库存 |  | 客户购买量
| sale_total/销售量 |  | 销售地区分布
| sale_volume/销售额 |  | 购买客户数量
statistic_date/统计时间
create_at/创建时间
分销商统计表 reseller_statistic | id | 周期展示/天 每天1点执行一次
sale_total/销售量
sale_volume/销售额
statistic_date/统计时间
供应商统计表 provider_statistic | id | 周期展示/天 每天1点执行一次
sale_total/销售量
sale_volume/销售额
statistic_date/统计时间

## 工作计划0701-0705
本周工作完成情况 | 下周工作计划
首都在线用户购买接口页面逻辑整理 | 首都在线提供价格接口 测试金以后 后续实例操作接口开发
优刻得同步用户逻辑接口完成 购买页逻辑整理 | 选品, 购买流程 操作完成 客户能够购买
算力互联用户完成 | 提供产品列表以后 页面接口能够让客户能够购买
业务同步平台逻辑整理 | 客户购买 下单 生成订单 目前没有账单 账单接口开发

## 工作计划0708-0712
本周工作完成情况 | 下周工作计划
首都在线购买页面完成 | 首都在线提供测试金后 测试联调后上线
京东测试 问题整理 反馈说 预计周二修复上线 | 京东测试联调结束上线
优刻得购买接口完成 前端页面还没完成 | 配合前端把购买操作完成
算力互联用户完成 | 提供产品列表以后 页面接口能够让客户能够购买
产品上平台 输入价格购买与实际扣费不符配置角色接口bug修复 | 月付季付订单账单接口开发
大厅统计图展示接口统计开发

## 工作计划0715-0719
本周工作完成情况 | 下周工作计划
首都在线购买页面完成 创建实例后续测试完成 | 首都在线把bug修复提供测试金后 测试联调后上线
优刻得购买接口完成 主机IP硬盘价格测试匹配 | 优刻得提供代金券 测试后续接口 上线
算力互联用户完成 | 提供产品列表以后 页面接口能够让客户能够购买
产品上平台测试环境结束 | 展示合适以后批量在生产环境录入数据
大厅统计图展示接口统计开发 | 大厅统计图展示接口统计开发
京东测试完成

## 工作计划0722-0726
本周工作完成情况 | 下周工作计划
首都在线基本逻辑完成 | 首都在线提供测试金联调上线
优刻得提供测试金后续接口完成 | 联调上线
算力互联用户完成 | 提供产品列表以后 页面接口能够让客户能够购买
产品上平台测试环境结束 | 展示合适以后批量在生产环境录入数据
大厅统计图展示接口统计开发 | 大厅统计图展示接口统计开发
火山引擎账号逻辑测试完成 | 火山引擎订单账单接口开发测试

## 工作计划0729-0802
本周工作完成情况 | 下周工作计划
测试环境首都在线提供测试金联调上线 | 生产环境首都云调试上线
测试环境优刻得提供测试金后续接口完成 | 生产环境优刻得调试上线
算力互联用户完成 | 提供产品列表以后 页面接口能够让客户能够购买
大厅统计图展示接口统计开发 | 大厅统计图展示接口统计开发
火山引擎账号逻辑测试完成 | 火山引擎订单账单接口开发测试

## 工作计划0812-0816
本周工作完成情况 | 下周工作计划
生产环境首都云调试上线 | 大厅统计图展示接口统计调试
生产环境优刻得调试上线 | 火山引擎订单账单接口开发测试
算力互联用户完成 | 提供产品列表以后 页面接口能够让客户能够购买
大厅统计图展示接口统计开发
火山引擎SDK接口开会协调

## 工作计划0819-0823
本周工作完成情况 | 下周工作计划
大厅统计图展示接口统计开发 | 大厅统计图展示整体完成后 下钻局部更新调试
算力互联用户完成 | 提供产品列表以后 页面接口能够让客户能够购买
分销商流程测试
ncmatch完成

## 工作计划0826-0830
本周工作完成情况 | 下周工作计划
大厅统计图展示局部更新调试(销售额数据修改调整, 销售额与总销售额联动，产品销量排名分级三级 分类（一级大类，二级分类， 三级分类）数据调整， 地域销售调整， 地域从市下钻到区) | 产品录入 与大屏联动
分销商流程开发测试 | ncmatch备案完成后 生产环境调试
上海近屿智能科技有限公司产品录入 | 原张家栋写的智算产品接口更改